## 해결
gui check list
순번 | 내용 | 상태 | 기타 | 해결 여부
1 | mode 변경 시 camera corr. 명령어가 중복 전송되는 형상 | O | 장비에서 확인 요망 | 해결: 중복 전송 하지 않음
2 | 시간설정에서 apply는 한 번 밖에 적용되지 않음 | O |  | 해결: 여러 번 적용 가능
3 | 시간설정에서 cancel은 마지막 apply 이전 값으로 돌아가도록 수정 | O |  | 해결: cancel 시 바로 팝업창 닫음
4 | validate pw - cancel - engineer - mismatch - mode값 - validate pw(X) | O |  | 해결: validate pw 걸린 경우 operator 에서는 mode 변경 권한이 없음
5 | validate password 입력 회수 제한
6 | validate pw - blank - apply vs. account - bank - apply - mismatch(O) | O |  | 해결: validate password 일치, 불일치에 대한 화면 표시 및 내부 버그 수정
7 | start 누른 후 mode값 누르자 모든 화면에 드래그 됨 | O |  | 해결: 드래그 금지
8 | admin - mismatch 후 validate pw 창 라벨(Text)에 드래그 됨 | O |  | 해결: 드래그 금지
9 | 키보드에서 function 키 제한(F1 등) | O |  | 해결: function key 제거
10 | 초기화 진행바에서 닫기 버튼 존재시 문제점(operator 제한해제) 검토 | O |  | 해결: progress 클로즈 버튼 disable
11 | 비디오 화면 카메라 A-B는 이전 값 기억, 번호는 기억 안됨 | O |  | 해결: 번호 기억 가능
12 | 시간설정 진입 후 다시 시간설정 라벨 누르면 비번 창 뜸 | O |  | 해결: 비번 창 다시 안 뜸
13 | 메인화면 사용자명 변경 시 rename 버튼 Y-N 묻기 | O |  | 해결: cancel 시 바로 팝업창 닫음, alert 메시지 뜸
14 | alert 창을 패스워드 창과 같이 가운데에 크게 띄움 | O |  | 해결: 크게 만듬
15 | 모든 화살표 길게 누르고 떼는 순간 명령어가 제대로 전송되지 않음 | O | 메인화면에도 발생 | 메인에선 모두 적용됨, 비디오 화면에서 오류
16 | 모든 화살표 길게 누르면 값 증가가 일정 간격으로 멈춤 | O |  | Web 기반: 코드 문제로는 보이지 않음
17 | chute error 메시지 시 하단 메뉴 보이기 허용 | O |  | 해결: 하단 메뉴 클릭 가능하게 수정
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## 보류
gui check list
순번 | 내용 | 상태 | 기타 | 해결 여부
1 | mode 및 각종 list control 선택 bar를 현재 값으로 변경 | O |  | 해결: Dropdown list 로 변경
2 | 설정값 gui에서도 backup 및 recovery | △ | 버튼 추가위치 전달 | 진행중 : 버튼 생성, DB 연결
3 | 부팅 중 상하 OS 메뉴바 표시 및 접근 막기 |  |  | 보류
4 | 에어부족 msg 후 비디오 화면 진입시 비디오 멈춤, 에어공급 후 살아남 | O |  | 해결: 비디오 데이터 계속 받게끔 수정
5 | 시간 설정 후 프로그램 재 실행전 operator에서 validate password 물음 | O |  | 해결: 묻지 않도록 수정
6 | 비디오 화면에서 fix 누른 후 배경화면 activate/non-activate 현상 | O | 이차장한테 상황확인 | 해결: 장비 걸어 테스트 확인 요망
7 | 청소플래그와 화면표시창 사이 시간이 길어 버튼조작이 허용되는 문제
8 | 비디오 화면에서 가끔 멈추는 현상 | O
9 | 비디오 화면에서 screen saver 후 깨어나지 않는 현상 | O
10 | 비디오 화면에서 청소 후 GUI 다운됨
11 | 버전표기 메뉴 만들기 | △ | 디자인 전달 예정 | 진행중 : 화면 구성만 완료, DB 연결 예정
12
13
14 | gui에서 wifi on-off 및 비번 입력, ip 수동 변경 |  |  | 보류
15 | 모바일에서 ip를 통한 장비 접근 시 비번창 |  |  | 보류
16 | wifi 접근 후 화면screen saver 동작하지 않는 것 같음 |  |  | 보류
17 | wifi 접근 시 reflesh 누를 경우 화면에 모든 버튼이 동시에 겹쳐짐 |  |  | 보류
18 | 카메라 corr. Table 변경되는 현상 |  | control 보드문제 의심 | 보류
19 | 특정 유두 보드에서 부팅시 can't remove xxx message 나타났음 |  |  | 보류: 확인 요망
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34